## Sheet1
附件
重庆市2025年市级财政以工代赈任务计划
序号 | 区县 | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工 日期 （年/月） | 拟完工日期 （年/月） | 资金类别 | 本次下达资金 | 计划带动当地群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模 | 计划培训务工群众人数 | 计划设置公益性岗位个数 | 其中，对易地搬迁脱贫群众吸纳带动情况 |  |  |  | 备注
[12 empty] | 计划吸纳易地搬迁群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 | 预计设置公益性岗位 个数
[7 empty] | （万元） | （人） | （万元） | （人） | （人） | （人） | （万元） | （人） | （人）
|  | 共14个项目 |  |  |  | 总投资 | 3674.47 | 1088 | 1157.25 | 1088 | 24 | 204 | 151.4 | 204 | 7
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 3600
[6 empty] | 其他资金 | 74.47
1 | 城口县 | 城口县蓼子乡2025年当阳村产业道路硬化以工代赈项目 | 产业道路硬化约3公里；新建内外挡墙2处约405.85立方米；窄路面拓宽33处，每处长约20米宽约2米等工程。 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 总投资 | 315 | 75 | 98 | 75 | 3 | 1 | 1.52 | 1 | 0
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 248
[6 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 67
2 | 巫溪县 | 巫溪县蒲莲镇2025年兴鹿村产业道路提升市级财政以工代赈项目 | 拓宽兴鹿村下陈家湾道路至5.5米宽（宜宽则宽），2.2公里。 | 2025-01-30 | 2025-10-30 | 总投资 | 170 | 40 | 52 | 40 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1
[6 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 170
[6 empty] | 其他资金 | 0
3 | 万州区 | 万州区响水镇2025年总角村公路升级改造以工代赈项目 | 改建提升道路约4000米、宽约5.0米，包括路基工程、路面工程、交通工程、附属工程等。 | 2025-01-31 | 2025-11-30 | 总投资 | 312 | 70 | 99.5 | 70 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 312
[6 empty] | 其他资金 | 0
4 | 万州区 | 万州区沙河街道2025年玉城社区9组农村公路整治及车行桥建设以工代赈项目 | 整治农村公路约1.4公里，路基宽4.5米；新建车行桥1座，长24米、宽8.5米；完善边沟、安防等配套设施。 | 2025-01-31 | 2025-11-30 | 总投资 | 288 | 60 | 94 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 288
[6 empty] | 其他资金 | 0
5 | 黔江区 | 黔江区太极镇2025年李子村金鸡坝粮油示范基地道路整治中央财政以工代赈项目 | 对金鸡坝粮油示范基地道路路面拓宽及修补，铺设沥青混凝土路面，其中：道路拓宽长5194m、宽5m；路面修补324m、宽4m；铺设沥青混凝土路面长3431m、宽4.5m；铺设彩色混凝土路面721m、宽4m。 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 总投资 | 490 | 120 | 148 | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 490
[6 empty] | 其他资金 | 0
6 | 巫山县 | 巫山县大昌镇2025年市级财政以工代赈项目 | 大昌镇毛坪村道路长3.75公里、大昌镇黄林村道路长5.595公里、大昌镇民寨村道路长2.5公里、大昌镇白果村2.5公里、大昌镇官庄村1.05公里的挡墙、边沟整治、安全护栏等工程。其中：新建道路边沟15395米、片石挡土墙300m³、钢筋混泥土涵管120米。 | 2025-01-20 | 2025-11-01 | 总投资 | 300 | 140 | 96 | 140 | 2 | 119 | 81.6 | 119 | 2
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 300
[6 empty] | 其他资金 | 0
7 | 巫山县 | 巫山县庙宇镇2025年庙宇村市级财政以工代赈项目 | 改建庙宇村魔芋街油化路，路线长300m，宽8m。整修庙宇村道路，路线长300m，宽4.5m。硬化道路，路线长700m，宽4.5m。 | 2025-01-20 | 2025-06-01 | 总投资 | 120 | 60 | 37 | 60 | 1 | 28 | 17.26 | 28 | 1
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 120
[6 empty] | 其他资金 | 0
8 | 巫山县 | 巫山县笃坪乡2025年市级财政以工代赈项目 | 新建狮岭村主路至笃坪村四组伍早菊院坝处道路硬化1.05公里（宽3.5m至4.5m，厚20cm ），新建水沟，扩宽路面，安装部分防护栏。新建鹤溪村4组产业道路硬化0.37km、鹤溪村3组产业道路硬化0.525km（宽4.5m，厚20cm ）及狮岭村产业服务平台，水沟整修等。 | 2025-01-20 | 2025-06-01 | 总投资 | 150 | 70 | 45.5 | 70 | 1 | 26 | 16 | 26 | 1
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 150
[6 empty] | 其他资金 | 0
9 | 石柱县 | 石柱县冷水镇2025年河源村以工代赈项目 | 在冷水镇河源村新建并硬化村道路3.9公里、路宽4.5米，包含挖填方工程、路基路面、挡墙护坡、排水等工程。 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 总投资 | 400 | 120 | 141.05 | 120 | 2 | 5 | 6.75 | 5 | 0
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 400
[6 empty] | 其他资金 | 0
10 | 石柱县 | 石柱县三星乡五斗村2025年乡村建设以工代赈项目 | 对五斗村坝周坝等自然院落69户665人开展和美乡村建设，院坝硬化3500㎡，入户路硬化2000m，沟渠整治1000m等内容。 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 总投资 | 112 | 35 | 40 | 35 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 112
[6 empty] | 其他资金 | 0
11 | 潼南区 | 潼南区宝龙镇2025年农村小型公益性基础设施以工代赈项目 | 新建排洪沟渠长1.48km，沟渠采用C20挡墙砼浇筑，挡墙顶宽0.3m、高2.10m，墙背坡比1:0.2，迎水面垂直。 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 总投资 | 312 | 65 | 96.7 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 312
[6 empty] | 其他资金 | 0
12 | 潼南区 | 潼南区五桂镇2025年高碑村美丽宜居村庄建设以工代赈项目 | 建设1.2m宽森林防火人工通道2008m，1.2m宽人行便道1260m；建设挡土墙312m、排水沟360m；整治田坎330m，整治院坝1950㎡等。 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 总投资 | 183 | 46 | 55 | 46 | 1 | 3 | 3.27 | 3 | 1
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 183
[6 empty] | 其他资金 | 0
13 | 涪陵区 | 涪陵区增福镇2025年小湾村等水利基础设施建设市级财政以工代赈项目 | 新建DN110灌溉主管道15000米，整治山坪塘2口。 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 总投资 | 304.47 | 120 | 90 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 300
[6 empty] | 其他资金 | 4.47
14 | 涪陵区 | 涪陵区青羊镇2025年平一片区乡村产业基础设施建设市级财政以工代赈项目 | 硬化3.5米宽产业道路3250米。主要建设内容包括：路基工程、路面工程、涵洞工程、交通工程及沿线设施等配套设施等。 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 总投资 | 218 | 67 | 64.5 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 市级财政以工代赈资金 | 215
[6 empty] | 其他资金 | 3